1. Цель и задачи реализации программы

1.1 создание условий для образовательного процесса – оснащение необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, укрепление (совершенствование) материально- технической и учебно-методической базы образовательного процесса, создание безопасных условий пребывания школьников и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности.

- поддержка	в	хорошем	состоянии	помещения	образовательного учреждения и его постепенная модернизация;

- капитальный ремонт здания образовательного учреждения;

- совершенствование охранной и охранно-пожарной системы школы;

- оснащение в соответствии с требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов нового поколения учебных кабинетов.

- создание	условий	для	использования	информационно- коммуникационных технологий;

- обеспечение	библиотечного	фонда	образовательными ресурсами;

- проведение текущего ремонта;

- устранение предписаний МЧС и Роспотребнадзора;

2. Целевые показатели

1.1 оснащение современной компьютерной техникой;

1.2. организация	подготовки,	переподготовки	или	повышения                1квалификации педагогических работников школы;

1.3. обеспечение	образовательного	процесса	учебно-наглядными пособиями;

1.4. повышение эффективности учебно-воспитательной работы в школе;

обеспечение строительными материалами капитального ремонта в школы.

3. Методы сбора и обработки информации

3.1.Количественный и качественный анализ полученной информации.

4. Сроки реализации программы

1 этап (апрель 2021) - аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы развития.

2 этап (май - октябрь 2021) – основной этап: реализация целей и задач Программы.

3 этап (ноябрь-декабрь 2021 года) – завершающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы развития.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

| № п/п | Мероприятия | Источник финансирования | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.Мероприятия по приобретению |  |  |  |
| 1. | Приобретение недостающей мебели в столовую. | Региональные органы исполнительной власти. Ресурсы программы национального проекта (образования). | Сентябрь- октябрь 2021 год |
| 2. | Приобретение учебной литературы |  | Август-сентябрь 2021 год |
| 3. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря. |  |  |
| 4. | Планируется открытие центра «Точка роста» |  | Сентябрь 2021 год |
| 5. | Приобретение недостающих демонстрационных учебно-наглядных пособий, плакатов, стендов. |  | Сентябрь 2021 год |
| 6. | Приобретение канцтоваров. |  |  |
| 7. | Приобретение СИЗ, моющих и чистящих средств, инвентаря для обслуживающего персонала. |  |  |
| 8.2.Мероприятия по текущему ремонту |  |  |  |
| 1. | Косметический ремонт учебных кабинетов | Региональные органы исполнительной власти. Ресурсы программы национального проекта (образования). | Июнь- август 2021 (ежегодно) |
| 2. | Косметический ремонт фасада, побелка бордюров и деревьев. |  |  |
| 3. | Очистка территории от мусора |  |  |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

6.1. Приобретение

недостающей мебели в учебные кабинеты, столовую, библиотеку..

6.2. Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии, физики, иностранного языка и др.

6.3 Приобретение спортивного оборудования и

инвентаря.

6.4. Открытие центра «Точка роста»

7. Исполнители

Администрация и педагогический коллектив школы

9. Приложение

«Дорожная карта» реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса с учётом требований ФГОС | Приобретение недостающей мебели в учебные кабинеты, столовую, библиотеку. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря. | Август-сентябрь 2021г. | Директор Заместитель директора по УВР | Педагоги |
| Обеспечить обучающихся полным комплектом учебно-методических материалов | Приобретение учебной Литературы. Приобретение недостающих демонстрационных учебно-наглядных пособий, плакатов, стендов. | Сентябрь 2021г. | Директор Заместитель директора по УВР, библиотекарь | Педагоги |
| Создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания | Планируется открытие центра «Точка роста» | Сентябрь 2021г. | Директор Заместитель директора по УВР | Педагоги |
| Определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. | Приобретение канцтоваров. | Август – сентябрь 2021г. | Директор | Педагоги |
| Определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга. | Приобретение СИЗ, моющих и чистящих средств, инвентаря для обслуживающего персонала. | Август – сентябрь 2021г | Директор Заместитель директора по УВР | Педагоги |
| Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса с учётом требований ФГОС. | Косметический ремонт школы | Июнь-август 2021 (ежегодно) | Директор Заместитель директора по УВР | Педагоги |