1. Цель и задачи реализации программы

1.1. Обеспечение профессиональными кадрами коллектива школы, предоставление качественных образовательных услуг, обеспечение доступности образования

  - Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного образования (дополнительное образование педагогических работников и специалистов, обеспечивающее оперативное обновление востребованных компетентностей), подготовки и переподготовки профессиональных кадров;

  - Повышение уровня профессионального мастерства работающих педагогов. Создание условий для результативной работы в инновационном режиме и в условиях Федеральных образовательных стандартов.

  - Создать систему стимулирования деятельности результативно работающих педагогов школы через систему управления педагогическим персоналом как ресурсом развития Учреждения.

  - Проведение профессиональных проб педагогической направленности в детском сообществе школы;

  - Усилить профориентационную работу с выпускниками школы по педагогической направленности

  - Привлечение молодых специалистов в ОО;

2. Целевые показатели

2.1. Повышение качества образования.

2.2. Повышение мотивации учителей

2.3. Создание условий для результативной работы в инновационном режиме и в условиях Федеральных образовательных стандартов.

3. Методы сбора и обработки информации

3.1.Проведение анализа

3.2. Прогнозирование

4. Сроки реализации программы

1 этап (апрель 2021) - аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы развития.

2 этап (май - октябрь 2021) – основной этап: реализация целей и задач Программы.

3 этап (ноябрь-декабрь 2021 года) – завершающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы развития.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач

| № п/п | Наименование | Сроки |
| --- | --- | --- |
| I. Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических кадров. |  |  |
| 1.1. | Прогнозирование потребностей в педагогических кадрах | Май (ежегодно) |
| 1.2 | Проведение анализа уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях повышения квалификации. | Сентябрь (ежегодно) |
| 1.3 | Прогнозирование численности учащихся | Май (ежегодно) |
| 1.4. | Прогнозирование численности кадров | Май (ежегодно) |
| 1.5. | Отработка различных моделей организации повышения квалификации работников школы. | Апрель-декабрь 2021 |
| 2. Профилизация образования |  |  |
| 2.1. | Организация работы по ориентации учащихся на педагогические профессии. | Апрель-декабрь 2021 |
| 3. Развитие и совершенствование системы непрерывного педагогического образования |  |  |
| 3.1. | Экспертиза кадрового состава. | Май, сентябрь (ежегодно) |
| 3.2. | Диагностика профессиональных затруднений педагогических и руководящих работников школы. | Сентябрь, декабрь (ежегодно) |
| 3.3. | Организация и проведение проблемных семинаров по направлениям модернизации образования: внедрение технологий компетентностного подхода. | Сентябрь-декабрь 2021 |
| 3.4. | Участие в проблемных семинаров по подготовке к ОГЭ, ГВЭ, ВПР и др. | Апрель-декабрь 2021 (ежегодно) |
| 3.5. | Расширение фонда методической и справочной литературы | Апрель-декабрь 2021 |
| 4. Конкурсы как форма профессионального развития |  |  |
| 4.1. | Организация участия педагогов школы в конкурсах профессионального мастерства | Постоянно |
| 5. Создание эффективных моделей аттестации |  |  |
| 5.1. | Формирование заказа на курсовую подготовку педагогов | Ноябрь (ежегодно) |
| 5.2. | Проведение индивидуальной работы, связанной с организацией аттестационных процедур. | Ежегодно |
| 6. Создание системы общественно-государственной поддержки педагогических работников |  |  |
| 6.1. | Взаимодействие с вышестоящими организациями по вопросам социальной поддержки педагогов. | Апрель декабрь 2021 |
| 7. Моральное стимулирование педагогических работников |  |  |
| 7.1. | Корректировка банка награжденных педагогических и руководящих работников. | Сентябрь (ежегодно) |
| 7.2 | Сохранение гарантий по оплате труда для работников школы. | Ежегодно |
| 7.3 | Использование различных форм морального стимулирования педагогических кадров. | Ежегодно |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

6.1. повысить уровень профессиональной компетентности педагогических работников школы;

6.2. усилить мотивацию работников к участию в конкурсах, семинарах, конференциях;

6.3. повышение качества образования;

6.4. повысить динамику аттестации на высшую и первую категории;

6.5. повышение качества образовательного процесса;

7. Исполнители

Администрация и педагогический коллектив школы

9. Приложение

«Дорожная карта» реализации Программы антирисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

| Задача | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укомплектование кадрами если имеется необходимость | Прогнозирование потребностей в педагогических кадрах Прогнозирование численности учащихся Прогнозирование численности кадров | Аперель-май 2021г. | Директор Заместитель директора по УВР, кл. руков. | Педагоги |
| Освоение учителями стандартов и критериев нового качества образования | Проведение анализа уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях повышения квалификации.. Отработка различных моделей организации повышения квалификации работников школы. | сентябрь 2021 | Директор Заместитель директора по УВР, кл. руков. | Педагоги |
| Повысить мотивацию педагогов к образовательному процессу, совершенствовать навыки педагогического мастерства и изучать новые технологии для повышения качества образования обучающихся. | Организация и участие в различных семинарах, участие в конкурсах педагогов | Сентябрь Октябрь 2021 | Директор Заместитель директора по ВР и УВР, кл. руков. | Педагоги |
| Повысить мотивацию педагогов к образовательному процессу. | Взаимодействие с вышестоящими организациями по вопросам социальной поддержки педагогов. | Апрель-декабрь 2021 | Директор Заместитель директора по УВР | Педагоги |
| Повысить мотивацию педагогов к образовательному процессу. | Проведение организационных процедур по представлению к наградам муниципального, регионального и федерального уровня педагогических и руководящих работников. Использование различных форм морального стимулирования педагогических кадров. | Апрель – декабрь 2021 | Директор Заместитель директора поУВР | Педагоги |